Дорожная карта  развития кадрового потенциала МКДОУ Детский сад «Колосок» на 2017 – 2020 годы в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)»

Цель: Обеспечение условий для развития кадрового потенциала образовательной организации на этапе апробации и внедрения профессионального стандарта педагога.

Задачи: 1. Разработка критериев и показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических работников с учётом требований профессионального стандарта.

2. Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей процедуры апробации и внедрения профессиональных стандартов в ДОУ.

3. Психолого-педагогическое и информационно-методическое сопровождение педагогов ДОУ на этапе апробации и внедрения профессиональных стандартов.

4. Определение необходимой квалификации педагога, обеспечивающей получение высоких результатов труда.

5. Организация повышения квалификации педагогических работников в ДОУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 6. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта.

7. Обеспечение деятельности педагогов по эффективному контракту.

8. Повышение престижа профессии педагога.

Индикаторы:

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта;

- внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в условиях профессионального стандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта.

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с профессиональным стандартом.

- аттестация педагогических работников ОО на основе требований профессионального стандарта.

1 этап: Подготовительный: изучение и обработка профессионального стандарта педагогическим коллективом (погружение в стандарт) (2016г. – 2017г.);

2 этап: Организационный внедренческий: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов, внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (2017г. – 2019г.)

3 этап: Аналитический: подведение итогов, обобщение и распространение полученного опыта (2019г. – 2020г.).

| № | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап 2017 -2018 годы |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного)» | Администрация ДОУ | Декабрь 2017 г | Приказ ДОУ, дорожная карта |  |
|  | 1.2. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при руководителе ОО; размещение информации на стендах, сайте организации | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Декабрь 2017 г | Протоколы педагогических советов, методических советов (объединений), совещаний при руководителе ДОУ Информационный стенд с материалами профстандарта Обновление сайта, создание подрубрики «Профстандарт педагога» |  |
| 1.3. | Соотнесение видов деятельности педагогов ДОУ с перечнем трудовых функций определённых профессиональным стандартом | Члены рабочей группы | Декабрь 2017 г | Перечень трудовых функций по видам деятельности педагогов ДОУ |  |
| 1.4. | Определение степени готовности педагогических работников ДОУ к выполнению новых трудовых функций | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Январь 2018 | Диагностические карты |  |
| 1.5. | Планирование мероприятий по обеспечению готовности педагогических работников ДОУ к выполнению новых трудовых функций (оказание методической помощи педагогам ДОУ по осмыслению требований профессионального стандарта) | Администрация ДОУ | Январь – февраль 2018 | План мероприятий |  |
| 1.6. | Анализ затруднений педагогов по самооценке соответствия педагогических работников ДОУ требованиям профессионального стандарта, определение возможности их преодоления на уровне ДОУ | Администрация ДОУ | Февраль 2018 г | Типологизация выявленных проблем по результатам самооценки педагогов, внутреннего аудита, результатов контроля, внутренней системы оценки качества образования. Проведение SWOT-анализа, направленного на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ДОУ и возможностей внешней среды |  |
| 1.7. | Выделение показателей, оказывающих максимальное влияние на уровень соответствия владения трудовыми функциями | Члены рабочей группы | Март 2018 г | Перечень показателей |  |
| 1.8. | Разработка положения о порядке проведения внутреннего аудита в ОО | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Март – апрель 2018 г | Наличие Положения о внутреннем аудите |  |
| 1.9. | Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в ДОУ. Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог- исследователь» и т.д. | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Апрель – май 2018 г | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в ДОУ |  |
| II этап 2017 -2019 годы |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ нормативно-правовой базы | Администрация ДОУ | Сентябрь 2018 г | Аналитические материалы |  |
| 2.2. | Разработка внутреннего стандарта ДОУ - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ДОУ программам. | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Октябрь – ноябрь 2018 г | Наличие внутреннего стандарта ДОУ |  |
| 2.3. | Внесение изменений в план развития ОО | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Ноябрь – январь 2018 – 2019 гг | Изменение перечня мероприятий, целевых показателей |  |
| 2.4. | Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными изменениями в план развития ДОУ | Администрация ДОУ | Январь 2019 г | Протоколы родительских собраний |  |
| 2.5. | Анализ действующих трудовых договоров педагогических работников и уточнение трудовых функций и условий труда | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Январь 2019 г | Аналитические материалы |  |
| 2.6. | Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Февраль – апрель 2018 | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - дополнительное соглашение к трудовым договорам, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка |  |
| 2.7. | Ознакомление педагогических работников ОО с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Апрель 2019 г | Заключенные трудовые договора, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего распорядка |  |
| 2.8. | Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в ОО (наименование организации по уставу), Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог- исследователь» и т.д., трудовыми функциями профессионального стандарта. Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Май 2018 г | Издание приказа ОО, регламентирующий порядок проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта. Разработка инструментария по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов инвариантной и внутриорганизационной части профессионального стандарта |  |
| 2.9. | Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы ДОУ (внутриорганизационной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Сентябрь 2019 г | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методической службы ДОУ. Разработка и реализации программы работы методической службы ДОУ, планов постоянно- действующих семинаров |  |
| 2.10. | Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Сентябрь 2019 г | Фонд оценочного инструментария |  |
| 2.11. | Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов ДОУ на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | Октябрь 2019 г | Дифференцированные программы профессионального развития педагогов ДОУ |  |
| 2.12. | Апробация дифференцированной программы профессионального развития педагогов ДОУ по формированию индивидуальных заданий педагогов с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | 2019 – 2020 гг | Аналитические материалы |  |
| 2.13. | Корректировка дифференцированной программы профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | 2020 г | Корректировка дифференцированной программы профессионального развития педагогов ДОУ Аттестация педагогических работников ДОУ |  |
| 2.14. | Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии ДОУ, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций | Администрация ОО | 2019 – 2020 гг | Локальные акты |  |
| 2.15. | Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Администрация ОО | 2019 – 2020 гг | Методические рекомендации |  |
| 2.16. | Организация и осуществление консультативно- методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Администрация ОО | 2019 – 2020 гг | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы |  |
| 2.17. | Организация и проведение семинаров для педагогических работников ДОУ по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Администрация ОО | 2019 – 2020 гг | Информирование об изменениях процедуры аттестации |  |
| 2.18. | Составление плана аттестации педагогических работников ДОУ | Администрация ОО | 2019 – 2020 гг | План аттестации педагогических работников |  |
| III этап 2019 -2020 годы |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация диссеминации полученных знаний в ходе реализации проекта «Разработка критериев и показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических работников с учётом требований профессионального стандарта» | Администрация ДОУ | 2019 – 2020 гг | Участие в работе муниципальных и региональных семинарах и конференциях |  |
| 3.2. | Организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Администрация ДОУ | 2019 – 2020 гг | Кадровое и организационно- методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ |  |
| 3.3. | Организация участия педагогов ДОУ в профессиональных Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах | Администрация ДОУ | 2019 – 2020 гг | Стимулирование педагогов ДОУ к эффективной образовательной деятельности, выявление и распространение успешного педагогического опыта. Повышение привлекательности профессии |  |
| 3.4. | Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства | Администрация ДОУ | 2019 – 2020 гг | План мероприятий |  |
| 3.5. | Размещение информационных статей на сайте ДОУ, управления образования, СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов ДОУ. Создание роликов о деятельности педагогов | Администрация ДОУ Члены рабочей группы | 2019 – 2020 гг | Статьи на сайте |  |