| План реализации мероприятий («дорожная карта») введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ Детский сад «Колосок» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели | Ответственные |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана («дорожной карты») введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 год | Приказ заведующего ДОУ | Заведующий ДОУ |
|  | Изучение нормативно – правовых документов в рамках ФГОС | Декабрь 2013 год | Протокол педагогического совета | Заведующий ДОУ |
|  | Приказ по дошкольному учреждению «О введении ФГОС ДО | Декабрь 2013 год | Создание внутренней нормативной основы для введения в действие ФГОС ДО | Заведующий ДОУ |
|  | Разработка и утверждение положения о творческой группе по разработке основной образовательной программы | Декабрь 2013 год | Положение о творческой группе, приказ заведующего ДОУ | Заведующий ДОУ, воспитатели |
|  | Создание творческой группы по разработке основной образовательной программы | Декабрь 2013 год | Приказ заведующего ДОУ | Заведующий ДОУ |
|  | Разработка плана деятельности творческой группы по разработке основной образовательной программы | Декабрь 2013 год | План работы | Председатель творческой группы |
|  | Утверждение плана творческой группы по разработке основной образовательной программы | Декабрь 2013 год | Приказ заведующего ДОУ | Заведующий ДОУ |
|  | Оформление папки нормативно – правового обеспечения «Переход на ФГОС ДО» | Январь 2014 год | Папка документов | Председатель творческой группы |
|  | Анализ кадрового ресурсного обеспечения (профессиональных компетенций педагогов) на соответствие ФГОС ДО | Февраль 2014 год | Аналитическая справка | Заведующий ДОУ |
|  | Организация и проведение работы в муниципальных образовательных организациях в соответствии с порядком обращения граждан за получением компенсации части родительской платы | 2013 год | Постановление Правительства Иркутской области, Соглашение | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по разработке основной образовательной программы начального общего образования; нормативной базы в соответствии с ФГОС ДО | 2013-2015 годы | Нормативные правовые документы | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Разработка и утверждение порядка установления категорий родителей (законных представителей), которые освобождаются от оплаты услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы снижается, а так же порядок снижения размера платы. | 2013 год | Распоряжение МЭРА Братского района | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Приведение должностных инструкций работников организации в соответствии требованиям ФГОС ДО. | 2015 г | Нормативные правовые акты | Заведующий ДОУ |
| Кадровое обеспечение ФГОС ДО | Анализ кадрового ресурсного обеспечения (профессиональных компетенций педагогов) на соответствие ФГОС ДО | Февраль 2014 год | Аналитическая справка | Заведующий ДОУ |
|  | Разработка и утверждение графика повышения квалификации или профессиональной переподготовки педагогов и руководителя организации | 2013-2014 год | График повышения квалификации | Заведующий ДОУ |
|  | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников по проблемам реализации ФГОС ДО | 2014-2016 год | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников дошкольного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, Руководителей и основных категорий работников | 2014 год | Нормативные правовые акты | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Внедрение эффективных контрактов с педагогическими работниками в образовательных организациях | 2014 - 2017 год | Заключение трудовых договоров с педагогами организации | Отдел образования АМО «Братский район» Руководители образовательных организаций дошкольного образования |
|  | Проведение работ по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014 год |  |  |
| Организационное обеспечение | Проведение совещаний о ходе введения и реализации ФГОС ДО в муниципальном образовании | 2014 год | Количество мероприятий, направленных на введение ФГОС ДО в Братском районе | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Создание координационной комиссии (совета) по введению ФГОС ДО в Братском районе | 2013 | Приказ отдела образования АМО «Братский район» | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Создание системы мониторинга введения ФГОС ДО в муниципальных образованиях в части условий реализации Стандарта, темпов и объемов подготовки кадров | 2014 год | Приказ отдела образования АМО «Братский район» | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Мониторинг влияния эффективного контракта с педагогами и руководителями на качество образовательных услуг ДО, удовлетворенности населения Братского района качеством дошкольного образования | 2015-2017 годы | Удовлетворенность населения Братского района доступностью и качеством ДО | Отдел образования АМО «Братский район», руководители ДОУ |
|  | Организация и участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2015-2016 | Мероприятия по введению ФГОС | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Разработка и публикация научно- методических материалов, сопровождающих введение в ФГОС ДО | 2014-2017 годы | Количество публикаций, сопровождающих введение ФГОС ДО | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Организация экспертизы педагогических и методических материалов, отражающих введение и реализацию ФГОС ДО Выявление лучших практик организации ДО в соответствии с ФГОС | 2014-2016 | Аналитические материалы Тиражирование лучших практик ДО в соответствии с ФГОС | Отдел образования АМО «Братский район» |
|  | Провести совещание по результатам самообследования организации и подготовки отчета по показателям деятельности введения и реализации ФГОС | 2014 г |  | Заведующий ДОУ |
| Информационное обеспечение | Информирование родителей о информационно – методической работе по введению ФГОС ДО | 2013-2016 годы | Анализ сайта ДОУ | Заведующий ДОУ |
|  | Познакомиться с общественным мнением по вопросам введения ФГОС ДО и внести дополнения в содержание основной образовательной программы дошкольного образования | 2013-2016 годы |  | Заведующий ДОУ |
| Финансово-экономическое обеспечение | Разработать и утвердить штатное расписание. Разработать и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности. | 2013 год | Приказ заведующего ДОУ | Заведующий ДОУ Главный бухгалтер |