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План внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МКДОУ Детский сад «Колосок» на 2013-2015 год
Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ 
Задачи:
· Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
· Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
· Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС  
ДО
· Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ
 
Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОУ, родители.
 
	№ п/п
	Направления деятельности, мероприятия
	Сроки проведения
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1.
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования

	Декабрь 2013
	Положение 
	Рабочая группа

	1.2.
	Формирование банка данных  нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно
	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО Папка «Переход на ФГОС ДО»
	Рабочая группа

	1.3.
	Организация изучения проекта ФГОС  ДО  педагогическими коллективами ДОУ
	Ноябрь – декабрь 2013
	Изучение ФГОС ДО
	Заведующий МКДОУ


	1.4.
	Создание рабочей группы по  
внедрению в образовательную деятельность МКДОУ Детский сад «Колосок» ФГОС ДО,  координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ
	Декабрь 2013
	Приказ о создании рабочей группы
	Заведующий МКДОУ

	1.5.
	Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2013-2015 год
	Декабрь 2013
	План-график
	Рабочая группа

	1.6.
	Разработка плана мероприятий дорожной карты МКДОУ 
	Декабрь 2014
	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ
	Рабочая группа

	1.7.
	Утверждение ООП ДО МКДОУ Детский сад «Колосок»
	Март 2014 г.
	Приказ МКДОУ
	Заведующий МКДОУ


	2.
	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение педагогического совета педагогов МКДОУ по введению ФГОС ДО.
	Декабрь 2013
	Обсуждение материалов ФГОС  ДО

	Заведующий МКДОУ


	
	
	
	
	

	2.2.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в МКДОУ Детский сад «Колосок»
	Постоянно
	Система методической работы
	Заведующий МКДОУ

	
	Включение в годовой план работы ДОУ на 2013 – 2014   постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО»
	в течение 2013 – 2014 учебного года
	Система методической работы
	Заведующий МКДОУ

	
	. Консультации для педагогов:
· «Что такое ФГОС дошкольного образования»
·  «ФГОС Общие положения»
· «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»
· «Требования к разделам основной образовательной программы».
· «Организационный раздел основной образовательной программы» 
· «Требования к развивающей предметно – пространственной  среде» 
·  «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»
· «Требования к материально – техническим  условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования».
	в течение 2013 – 2014 учебного года
	Система методической работы
	Заведующий МКДОУ

	2.3.
	Разработка и корректировка образовательной программы МКДОУ Детский сад «Колосок» с целью приведения ее в  соответствие с ФГОС дошкольного образования  
	в течение 2013 – 2014 учебного года
	Программа МКДОУ
	Рабочая группа

	2.4.
	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах  по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Накопление опыта работы
	Заведующий МКДОУ, педагоги ДОУ

	2.5.
	Консультации, семинары, педагогические часы для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в МКДОУ Детский сад «Колосок»
	Согласно годовому плану
	Распространение педагогического опыта
	Заведующий МКДОУ, педагоги ДОУ

	2.6.
	Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования
	Апрель 2014г.
	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС
	Заведующий МКДОУ

	2.7.
	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО
	По отдельному плану
	Изучение образовательных потребностей родителей 
	Заведующий МКДОУ педагоги ДОУ

	2.8.
	Организация развивающей предметно - пространственной среды
	2014 – 2015г.
	Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС
	Заведующий МКДОУ, педагоги ДОУ

	2.9.
	Мониторинг введения ФГОС
	Март, июнь, сентябрь, декабрь
	Мониторинг
	 Заведующий МКДОУ

	3.
	Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО
	постоянно
	 
Выполнение рекомендаций
	Заведующий МКДОУ


	3.2.
	Координация деятельности  ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт
	 постоянно
	 совещание
	Заведующий МКДОУ


	4
	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	4.1.
	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования
	2014 – 2015 г.
	Социальный заказ на повышение квалификации
	Заведующий МКДОУ


	4.2.
	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО
	2014-2015 г.
	Пакет документов
	МО

	4.3.
	Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования
	2014 – 2015 г.
	Оптимизация деятельности
	Заведующий МКДОУ, педагоги ДОУ

	4.4.
	Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования
	в течение 2013 – 2015 учебного года
	
	Заведующий МКДОУ

	5.
	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	5.1.
	Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования
	Февраль 2014 г.
	Информирование  общественности  о введении ФГОС
	Заведующий МКДОУ

	5.2.
	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования
	Постоянно
	Привлечение родителей к совместной деятельности
	Заведующий МКДОУ, рабочая группа

	5.3.
	Организация публичной отчетности МКДОУ о работе по введению ФГОС  дошкольного образования
	Ежегодно
	Публичный отчёт
	Заведующий МКДОУ

	6. Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

	6.1.
	Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	Октябрь 2014
	Внутренний мониторинг
	Заведующий МКДОУ

	6.2.
	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Август 2014
	Внутренний мониторинг
	Заведующий МКДОУ

	
6.3.
	Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Март 2014
Май 2014
Август 2014
	Приведение в соответствие с законодательством РФ
	Заведующий МКДОУ

	6.4
	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО
	Июль-август 2014
	мониторинг
	Заведующий МКДОУ

	6.5.
	Мониторинг образовательного процесса
	Декабрь 2014
	мониторинг
	Заведующий МКДОУ

	6.6.
	Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДОв ходе педагогического пробега на итоговом педсовете.
	Декабрь 2014
	Аналитическая справка
	Заведующий МКДОУ


 
 



	



