| Рассмотрено на заседании Утверждаю:. Педагогического совета Заведующий МКДОУ. «16» декабря 2013 г Детский сад «Колосок» ________/Молодых Т.Н./. Пр. № 27/1 от 16.12.2013 г. План внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ Детский сад «Колосок» на 2013-2015 год Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ Задачи: - Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ - Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО - Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО - Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОУ, родители. № п/п; Направления деятельности, мероприятия; Сроки проведения; Предполагаемые результаты; Ответственные. 1.; Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 1.1.; Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования; Декабрь 2013; Положение; Рабочая группа. 1.2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС; постоянно; Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО Папка «Переход на ФГОС ДО»; Рабочая группа. 1.3.; Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ; Ноябрь – декабрь 2013; Изучение ФГОС ДО; Заведующий МКДОУ. 1.4.; Создание рабочей группы по внедрению в образовательную деятельность МКДОУ Детский сад «Колосок» ФГОС ДО, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ; Декабрь 2013; Приказ о создании рабочей группы; Заведующий МКДОУ. 1.5.; Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2013-2015 год; Декабрь 2013; План-график; Рабочая группа. 1.6.; Разработка плана мероприятий дорожной карты МКДОУ; Декабрь 2014; План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ; Рабочая группа. 1.7.; Утверждение ООП ДО МКДОУ Детский сад «Колосок»; Март 2014 г.; Приказ МКДОУ; Заведующий МКДОУ. 2.; Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 2.1.; Проведение педагогического совета педагогов МКДОУ по введению ФГОС ДО.; Декабрь 2013; Обсуждение материалов ФГОС ДО; Заведующий МКДОУ. 2.2.; Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МКДОУ Детский сад «Колосок»; Постоянно; Система методической работы; Заведующий МКДОУ. Включение в годовой план работы ДОУ на 2013 – 2014 постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО»; в течение 2013 – 2014 учебного года; Система методической работы; Заведующий МКДОУ. . Консультации для педагогов: - «Что такое ФГОС дошкольного образования» - «ФГОС Общие положения» - «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к разделам основной образовательной программы». - «Организационный раздел основной образовательной программы» - «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» - «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования».; в течение 2013 – 2014 учебного года; Система методической работы; Заведующий МКДОУ. 2.3.; Разработка и корректировка образовательной программы МКДОУ Детский сад «Колосок» с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования; в течение 2013 – 2014 учебного года; Программа МКДОУ; Рабочая группа. 2.4.; Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования; Постоянно; Накопление опыта работы; Заведующий МКДОУ, педагоги ДОУ. 2.5.; Консультации, семинары, педагогические часы для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МКДОУ Детский сад «Колосок»; Согласно годовому плану; Распространение педагогического опыта; Заведующий МКДОУ, педагоги ДОУ. 2.6.; Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования; Апрель 2014г.; Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС; Заведующий МКДОУ. 2.7.; Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО; По отдельному плану; Изучение образовательных потребностей родителей; Заведующий МКДОУ педагоги ДОУ. 2.8.; Организация развивающей предметно - пространственной среды; 2014 – 2015г.; Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС; Заведующий МКДОУ, педагоги ДОУ. 2.9.; Мониторинг введения ФГОС; Март, июнь, сентябрь, декабрь; Мониторинг; Заведующий МКДОУ. 3.; Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 3.1.; Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО; постоянно; Выполнение рекомендаций; Заведующий МКДОУ. 3.2.; Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт; постоянно; совещание; Заведующий МКДОУ. 4; Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 4.1.; Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования; 2014 – 2015 г.; Социальный заказ на повышение квалификации; Заведующий МКДОУ. 4.2.; Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО; 2014-2015 г.; Пакет документов; МО. 4.3.; Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования; 2014 – 2015 г.; Оптимизация деятельности; Заведующий МКДОУ, педагоги ДОУ. 4.4.; Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования; в течение 2013 – 2015 учебного года; Заведующий МКДОУ. 5.; Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 5.1.; Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования; Февраль 2014 г.; Информирование общественности о введении ФГОС; Заведующий МКДОУ. 5.2.; Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования; Постоянно; Привлечение родителей к совместной деятельности; Заведующий МКДОУ, рабочая группа. 5.3.; Организация публичной отчетности МКДОУ о работе по введению ФГОС дошкольного образования; Ежегодно; Публичный отчёт; Заведующий МКДОУ. 6. Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ. 6.1.; Степень освоения педагогами новой образовательной программы; Октябрь 2014; Внутренний мониторинг; Заведующий МКДОУ. 6.2.; Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами; Август 2014; Внутренний мониторинг; Заведующий МКДОУ. 6.3.; Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС; Март 2014 Май 2014 Август 2014; Приведение в соответствие с законодательством РФ; Заведующий МКДОУ. 6.4; Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО; Июль-август 2014; мониторинг; Заведующий МКДОУ. 6.5.; Мониторинг образовательного процесса; Декабрь 2014; мониторинг; Заведующий МКДОУ. 6.6.; Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДОв ходе педагогического пробега на итоговом педсовете.; Декабрь 2014; Аналитическая справка; Заведующий МКДОУ.. |  |
| --- | --- |