ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
в МБДОУ №8 
на 2014 - 2016 г.г.
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №8
Задачи:
1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 8

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативную базу учреждения МБДОУ № 8

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ № 8

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования 
	Апрель-май2014 г
	Заведующий 

 
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО
	Апрель-май014 г.
	Заведующий 

 
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
	Приказ, план

	3
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	В течение 

2014/ 2015 уч. года 
	Заведующий 

 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС 
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации,  план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	май

2014
	Заведующий

 
	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС
	Педагогический совет

	5
	 Формирование сетевого взаимодействия по обеспече-нию преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
	сентябрь

2015
	Заведующий,

учителя начальных классов
	
	План перехода

	6
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО
	до сентября 2014г
	Заведующий 
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	7
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС  на педагогических советах
	В течение 2014/2015 учебного года
	Заведующий,  координатор рабочей группы
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования
	Протоколы педагогических советов

	8
	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС 
	В течение 2014/2015учебного года 
	Заведующий,  координатор рабочей группы
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	9
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов  
	Октябрь 2014г.
	Заведующий 
	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования 
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	10
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение 2014/2015 учебного года 
	Заведующий

 
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
	Материалы семинаров, конференций  районного, областного, регионального и федерального уровней

	11
	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
	июль  2015 г.
	Заведующий,

  рабочая группа
	Наличие ООП дошкольного образования 
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	12
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов (по утвержденной ООП ДО)
	Июль 2015 г
	Заведующий, рабочая группа
	Наличие программ
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС
	В течение учебного года
	 Заведующий, координатор

 рабочей группы 
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План консультаций для педагогов МБДОУ 

	14
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ
	март 2015г.
	заведующий
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по внедрению ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

	15
	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 
	Май  2015г.
	заведующий 
	Диагностические материалы
	План контроля

	16
	Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС
	По срокам и процедуре, установленным  РОО Пролетарского района
	Заведующий

 
	 
	Отчеты 

	2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	Май   2014 г, апрель 2015 г.
	заведующий
	 
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году 
	По плану


	заведующий 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»

 
	Декабрь 2014г.
	заведующий 
 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО
	В течение  учебного года
	заведующий 

  
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы

	5.
	Создание творческих групп педагогов  по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	В течение  учебного года
	заведующий 

  
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	Приказы,

Протоколы заседания творческих групп

	6
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	В течение года
	Заведующий

  
	
	Информационная справка

	7
	Формирование опыта педагогов
	 В течение года 
	Заведующий


	
	Банк данных

	3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения  ФГОС ДО

	1
	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС  к минимальной оснащенности МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	В течение учебного года
	Заведующий
	Определение необходимых изменений в оснащенности 

МБДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	В течение года
	Заведующий
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами  
	В течение года
	Заведующий 
	Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение  учебного года
	Заведующий 
 
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на  сайте МБДОУ 

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
 
	В течение учебного года
	Заведующий 
 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на  сайте МБДОУ 

	4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

	1
	Проведение диагностики готовности МБДОУ  к введению ФГОС ДО
	Май  2014 г.

апрель 2015
	Заведующий 
	Получение объективной информации о готовности 

к переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	В течение года
 
	Заведующий  
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ 

	3
	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС  дошкольного образования,  отражающего ход введения ФГОС  ДО в МБДОУ №8
	август

 2015г
	Заведующий


	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Размещение публичного отчета на  сайте МБДОУ 

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на  ФГОС ДО
	В течение года
	Заведующий


	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Публикации

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.

	1.1.Включение в годовой план работы МБДОУ на 2014 – 2015 постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО».
	периодически постоянно в течение 2014 – 2015 учебного года.
	Заведующий

	1.2.Назначение координатора  по подготовке  и введению ФГОС ДОв практику работы МБДОУ.
	Апрель-май 2014
	Заведующий



	1.3.Консультации для педагогов( информационный стенд, сайт):
	Заведующий

	 «Что такое ФГОС дошкольного образования»
	сентябрь 2014г.
	

	«ФГОС. Общие положения»
	октябрь 2014г.
	

	«ФГОС. Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»
	ноябрь 2014г.
	

	«Требования к разделам основной образовательной программы».
	декабрь 2014г.
	

	· «Организационный раздел основной образовательной программы» 
	январь-февраль 2015г.
	

	· «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» 
	январь-февраль 2015г.
	

	· «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»
· 
	февраль 2015г.
	

	«Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». 
	февраль-март 2015г.
	

	1.4 Разработка и корректировка образовательной программы МБДОУ с целью приведения ее в  соответствие с ФГОС дошкольного образования  (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования РО).

	в течение 2014 – 2015 учебного года
	Заведующий

	1.5 Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.


	 май 2015г.
	Заведующий

	1.6 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДО в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете.


	май 2015г.
	Заведующий

	1.7.Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинга воспитанников

	ноябрь

2014г.
	Заведующий

	1.8.Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС.

	 апрель 2014г.
	Заведующий

	2.Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования.

	2.1Обучение педагогов МБДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.
	в течение 2014 – 2015 учебного года
	Заведующий

	2.2 Участие в методических объединениях (разноуровневых семинарах, вебинарах) по вопросам введения ФГОС ДО.
	в течение 2014 – 2015 учебного года
	Заведующий

	2.3. Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.
	в течение 2014 – 2015 учебного года
	Заведующий



	2.4.Мониторинг уровня знаний педагогов  требований ФГОС ДО.
	периодически, в течение 2014 – 2015учебного года.
	Заведующий

	2.5.Посещение непосредственно-образовательной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач основной образовательной  программы
	в течение года
	Заведующий

	2.6.Организация взаимопосещения  непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментов
	В течении года
	Заведующий

	

	3.1.Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования  в МБДОУ №6 на официальном сайте учреждения.
	периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года

	Заведующий

	3.2.Оформление  и обновление информационного стенда  в методическом кабинете «Федеральный государственный образовательный стандарт в ДОУ».

	1 раз в квартал
	Заведующий

	3.3.Создание библиотечки методической  литературы, по внедрению ФГОС ДО
	В течении года
	Заведующий

	3.4.Проведение родительских собраний и консультаций с родителями  по проблемам введения ФГОС ДО.
	периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года
	Заведующий

	3.5. Подготовка публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
	 май –июль включительно  
	Заведующий


